**Приложение № 10**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

**за январь-декабрь 2019 года**

(отчетный период- год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы,подпрограммымероприятий,  | Код бюджетной классификации расходов | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс. руб.В соответствии с программой  | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.  | Освоено за отчетный период, тыс. руб. | % освоениявыделенных на реализацию финансовых средств | Оценка достигнутых результатов | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года»** |  **91120202077050000151** | **26427,08961** | **26427,08961** | **26427,08961** | **100%** | **Исполнена в полном объеме, отставаний не имеется.** | **нет** |
| 1.1 | **В том числе**Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, - всего |  | 6390,432 | 6390,432 | 6390,432 | 100% | Приобретение 330 кв.м. общей площади жилья (отставаний не имеется) | нет |
| 1.2 | Развитие газификации в сельской местности |  | 3697,02561 | 3697,02561 | 3697,02561 | 100% | Переходящий объект на 2020 год (2,202 км из 4,2295 км) | нет  |
| 1.3 | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  (отсутствие лимита бюджетных средств) |
| 1.4 | Развитие сети учреждений культуры |  | 15214,222 | 15214,222 | 15214,222 | 100% | Переходящий объект на 2019-2020 годы (300 мест) | нет  |
| 1.5 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан в сельской местности |  | 1125,41 | 1125,41 | 1125,41 | 100% | Устройство 1 детской площадки | нет |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник УАиГ Болоков Н.А.

1)Факторы положительно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы: Софинансирование мероприятий программы на всех уровнях: федеральном, региональном, местном и внебюджетном.

2) Выполнены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем приобретения для 6 молодых семей и специалистов жилых помещений общей площадью 330 кв.м. (Всего 6390,432 тыс. руб., в т.ч.:

 Ф.Б – 3450,83328; Р.Б. – 383,42592; М.Б. – 639,0432; Внеб – 1917,1296)

мероприятия по развитию учреждений культуры в сельской местности в том числе:

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления северной части х. Игнатьевского Кошехабльского района (Всего: 3697,02561 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 2495,49229, РБ – 277,27692, МБ – 924,25640)

мероприятия по развитию учреждений культуры в сельской местности в том числе:

- Строительство дома культуры с залом на 300 мест в а. Ходзь Кошехабльского района (Всего: 15214,222 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 12972,8, РБ – 1441,422, МБ – 800,00)

мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан в сельской местности

- Устройство детской площадки в а. Егерухай (Всего: 1125,41 тыс. руб. в т.ч. ФБ – 512,2; РБ – 56,91111; МБ – 50,0; Внеб – 506,29889)

3)Конкретные результаты:

-обеспеченность жилыми помещениями на 1 жителя по состоянию на 01.01.2020 года составил 21,8кв. м. на одного жителя при численности населения Кошехабльского района 29497 человек;

-уровень газификации квартир и домов составляет 84,4 %;

-обеспеченность населения района централизованным водоснабжением составляет 42,2%.

4) Отклонений от целевых показателей (индикаторов) нет.

5) Всего по программе в  **2019 году** использовано 26427,08961 тыс. руб., в том числе: ФБ – 19431,32557 тыс. руб.; РБ – 2159,03595 тыс. руб;

МБ - 2413,2996 тыс. руб.; Внебюдж. источники – 2423,42849 тыс. рублей.

5) В связи с ограниченными лимитами финансирования из федерального бюджета, проведена корректировка программы по итогам Конкурсного отбора муниципальных программ - 2019 года. В июне 2019 года подана заявка на участие в Конкурсном отборе муниципальных программ на 2020 год в Минсельхоз РА.

6) По оценке эффективности 50 баллов.

7) Рекомендуется продолжение дальнейшей реализации программы.

**Сведения об оценке эффективности муниципальной программы**

 **«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года» (*подводится в конце года*)**

**за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **критерии** | **балы** |
| 1 | К1 | 10 |
| 2 | К2 | 10 |
| 3 | К3 | 10 |
| 4 | К4 | 10 |
| 5 | К5 | 10 |

Ответственный исполнитель Начальник УАиГ АМО «Кошехабльский район»

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Болоков Н.А.